## Sheet1
考试题目 | 答案A | 答案B | 答案C | 答案D | 正确答案
单选
1 需求开发不包括下面的哪个步骤？ | 需求收集 | 需求分析 | 需求验证 | 需求跟踪 | D
2 以下关于需求跟踪的说法正确的是： | 需求跟踪就是基线化 | 需求变更后应更新需求，新需求不需要评审 | 需求有变化后，应对更新的部分进行评审，保证需求的正确性 | 需求有变动后，继续用旧版本的需求进行测试 | C
3 一般谁会经常使用需求管理工具？ | 产品经理 | 开发工程师 | 运维人员 | 测试工程师 | A
4 关于需求管理的流程，以下哪项是正确的 | 需求可以不必经过评审直接基线化 | 需求文档应该入配置库管理，有任何变动都要通知全项目组，并编制新版的需求 | 需求文档放在项目经理的个人电脑中保管，有更新时需要通知项目组 | 基线化后的需求不可以变动，否则影响开发测试 | B
5 需求跟踪的目的是什么？ | 确保所有需求均被实现 | 确保测试用例完成 | 确保测试报告完成 | 确保原型图完成 | A
6 关于需求的概念，正确的为： | 需求是软件的根本，描述了软件应该具备什么功能、要做成什么样 | 需求只是一个参考，执行测试时可以完全脱离需求根据自己对软件的理解进行测试 | 需求不重要，可有可无 | 需求是一个文档，主要介绍软件的开发背景 | A
7 关于需求跟踪的流程，哪种说法是正确的： | 产品部更新需求后应通知其他部门进行跟进，保证更新的需求没有问题 | 针对不予修改的问题，产品部可以不做任何声明 | 更新需求后，无需告诉其他部门本次需求变更的内容 | 产品部更新完需求后基线化新版需求，直接投入使用 | A
8 需求开发不包含哪项？ | 需求获取 | 需求评审 | 需求定义 | 需求分析 | B
9 需求跟踪矩阵简称什么？ | RTM | LLD | CODE | HLD | A
10 测试人员一般用什么跟踪需求变更？ | 需求跟踪矩阵表 | 需求评审文档 | 原型图 | 需求规格说明书完成 | A
11 系统需求开发结果最终会写入？ | 可行性研究报告 | 用户需求说明 | 系统需求规格说明书 | 前景文档 | C
多选
12 以下关于需求跟踪流程说法正确的是 | 需求跟踪是开发人员的事情 | 需求跟踪可以避免漏测 | 需求变更时可通过需求跟踪找到需要变更的其它配置项 | 需求跟踪只考虑设计对需求的覆盖即可 | BC
13 以下哪些是需求开发的活动 | 需求获取 | 需求验证 | 需求定义 | 需求分配 | ABC
14 以下对需求的理解正确的是 | 需求是开发阶段的输出物 | 需求可有可无 | 需求要基线化 | 需求规格说明书属于需求文档 | CD
15 需求工程的活动可以划分两部分，请问是哪两个部分？ | 需求说明 | 需求开发 | 需求管理 | 需求设计 | BC